Comune di Buccinasco

Relazione sullo stato di raggiungimento degli obiettivi Documento Unico di Programmazione

2025-2027

SETTORE AFFARI GENERALI

Come previsto nel DUP, il Settore Affari Generali nell’anno 2025 ha focalizzato la sua attenzione sugli ambiti di attività ritenuti strategici.

Servizio Affari generali

In tema di prevenzione della corruzione e di trasparenza, è in corso il riesame della mappatura dei processi e delle misure da parte dei responsabili di settore al fine di monitorare con la dovuta periodicità i livelli di rischio corruttivo dell’Ente.

Relativamente al trattamento del rischio, oltre alle misure generali, che intervengono in maniera trasversale sull’intera amministrazione, sono state individuate misure specifiche per ogni area di rischio che lo scopo di agire in maniera puntuale e concreta su alcuni specifici rischi e su alcuni problemi peculiari.

Al fine di sensibilizzare il personale sul tema dell’etica pubblica e comportamentale, è stato realizzato un evento formativo in presenza, sotto forma di spettacolo teatrale, destinato a tutti i dipendenti nell’ambito della formazione obbligatoria, intitolato “Persone fuori dal Comune”. E’ stata poi valutata l’efficacia dello strumento tramite la raccolta di feedback scritti da parte dei partecipanti.

In tema di beni confiscati, si segnala che, essendo intervenuta nel mese di marzo la modifica del repertorio delle funzioni dell’Ente, tale materia, inizialmente presente tra le attività del Dup assegnate al settore Affari generali, è stata inserita tra le attività trattate dal settore Economico-finanziario, unitamente al macro obiettivo collegato. Pertanto i due settori coinvolti hanno contribuito, ciascuno nell’arco temporale di propria competenza, a porre in essere le attività volte a proseguire e/o sviluppare nuove progettualità sociali all’interno del patrimonio immobiliare sequestrato e confiscato alla mafia presente sul territorio di Buccinasco.

Inoltre, a seguito del conferimento di delega assessorile specifica in tema di pace e cooperazione internazionale, sono state avviate attività volte alla creazione di rapporti di gemellaggio con comuni europei. In particolare è in corso di svolgimento la procedura di approvazione di un patto di gemellaggio tra il Comune di Buccinasco ed un paese ucraino, che porterà alla stipula dell’accordo tra i due paesi entro il 30 settembre p.v.

Servizio Gare e contratti

In tema di appalti pubblici, è proseguita la costante attività di aggiornamento e studio del nuovo codice degli appalti e del suo correttivo. Al fine di diffondere le conoscenze acquisite e consentire di applicare correttamente il codice, sono state proposte sessioni formative con enti di formazione esterni ed è stato garantito, da parte del personale del servizio Gare e contratti, il costante affiancamento e supporto dei dipendenti che nei diversi settori dell’Ente si occupano di gare.

Il servizio Gare e contratti ha portato a termine la procedura di qualificazione del Comune di Buccinasco, in qualità di Stazione appaltante, ottenendo il livello massimo di qualificazione sia nell’ambito dei lavori che nell’ambito dei servizi e delle forniture, che permetterà all’Ente di svolgere gare di qualsiasi importo (anche oltre le soglie europee) in completa autonomia per i prossimi due anni.

Servizio Risorse umane

In termini di accrescimento economico e professionale del personale, sono state completate le procedure di progressioni orizzontali previste per l’anno 2025 ed entro fine anno saranno completate le procedure di progressioni verticali previste dal piano del fabbisogno del personale 2025/2027.

In termini formativi, oltre alle proposte formative somministrate tramite enti terzi (in particolare da Formez P.A. e Upel Milano), il Comune di Buccinasco ha organizzato un corso in presenza rivolto a tutti i funzionari e gli istruttori del Comune sulle tecniche di redazione degli atti amministrativi di primo e secondo grado, somministrando un test finale per verificare il grado di comprensione dei contenuti.

Al fine di migliorare i livelli di benessere reale e percepito dei dipendenti dell’Ente, il servizio sta predisponendo atti e procedure volte all’introduzione di strumenti di welfare aziendale, che consisterà nella concessione di benefici economici di natura sociale e assistenziale a favore di tutto il personale in servizio presso l’Ente.

SETTORE INNOVAZIONE TECNOLOGICA E SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE

Settore Servizi demografici (Anagrafe e Stato Civile)

Nel primo semestre del 2025 il servizio anagrafe è stato nuovamente impegnato negli adempimenti elettorali per i referendum popolari; appuntamento che l’ufficio ha affrontando con impegno e un gruppo di lavoro consolidato e affiatato. Grazie al lavoro di tutti i colleghi si è potuto anche mantenere l’importante traguardo di azzerare l’attesa per l’emissione della carta di identità elettronica, servizio, che con uno specifico progetto approvato dalla Giunta, viene sempre erogato anche il lunedì pomeriggio fino alle 18.30 e il primo sabato di ogni mese. Sempre più spesso, da parte dei cittadini viene riconosciuto il lavoro dei dipendenti di questi servizi cosa che rende più piacevole il lavoro. Tutto il personale ha ricevuto corsi di aggiornamento professionale sulle materie specifiche oltre a quelli previsti dalla piattaforma della Funzione Pubblica “Syllabus”. Grazie all’integrazione tra Elettorale ed ANPR, finanziata con apposito progetto dal ministero, è ora possibile ottenere anche tutti i certificati e confermare la propria residenza o domicilio sul portale nazionale. Con il Ministero della Salute abbiamo aderito alla campagna “Donazione Organi” distribuendo materiale informativo agli sportelli e promuovendo la scelta durante la fase del rilascio dei documenti allo sportello. Per quando riguarda il servizio di Stato Civile, sono stati predisposti i piani delle operazioni cimiteriali (sono state fatte circa 57 esumazioni e recuperato 5 loculi) per la sistemazione dei campi in attesa dell’ampliamento del cimitero; lavoro pubblico che ad oggi non ha una data certa in quanto il cantiere ha subito una sospensione da parte dell’Autorità Giudiziaria. L’intervento risolverà il problema della mancanza di loculi e cappelle gentilizie. L’ufficio ha comunque collaborato attivamente per contribuire a risolvere i problemi sorti nella realizzazione dei nuovi spazi. Adeguate e semplificate anche le modalità di prenotazione e sistemazione del “Giardino del ricordo”, iniziativa che ha riscosso il consenso dei cittadini e che ora inizia ad avere una situazione consolidata anche per quanto riguarda la manutenzione.

Innovazione tecnologica

Continua l’impegno della nostra Amministrazione per rendere sempre più facile l’accesso della cittadinanza alle informazioni e ai servizi, investendo risorse umane ed economiche in innovazione e digitalizzazione. L’ufficio CED ha colto l’occasione del PNNR per la spinta al processo di rinnovamento e la possibilità di ottenere finanziamenti per infrastrutture digitali, migrazione al Cloud, dati e interoperabilità, servizi digitali e cittadinanza digitale. Sono già state potenziate le funzioni PagoPA e l’AppIO per l’accesso a servizi pubblici a servizi pubblici e pagamenti, in modo trasparente e sicuro. E’ iniziata la fase di test avanzata per il programma di gestione delle manutenzioni che una volta terminata porterà l’applicativo in produzione.

Durante il primo semestre alcuni dipendenti del Settore hanno lasciato il servizio per ragioni diverse (pensionamenti, concorso, mobilità) e questo comporterà un maggior sforzo da parte di tutti per continuare a garantire il buon funzionamento degli uffici.

SETTORE ISTRUZIONE

SERVIZIO ISTRUZIONE

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n 31 del 22/07/2024 è stato approvato il Piano per il Diritto allo Studio relativo all’anno scolastico 2024/2025.

A seguito dell’approvazione del succitato Piano, sono stati finanziati, nel corso dell’anno scolastico di riferimento, diversi progetti, sia proposti direttamente dagli Istituti interessati, che promossi direttamente dall’Amministrazione Comunale ai fini dell’ampliamento dell’offerta formativa. L’impegno dell’Ente, sia in termini di contribuzione diretta, sia in termini di organizzazione e di sviluppo progettuale, ha interessato entrambi gli ICS territoriali (Padre Pino Puglisi e Rita Levi Montalcini), sia le realtà scolastiche paritarie del territorio medesimo (Novaterra, Fondazione Ikaros, Scuola Materna Parrocchiale Don Bianchi). A ciò da aggiungersi, oltremodo, il riconoscimento di un contributo a favore del Centro Bartolomeo Garelli che da alcuni decenni svolge sul territorio il lodevole compito di recupero scolastico.

Quanto ai servizi parascolastici (assistenza educativa specialistica a favore degli alunni con disabilità muniti di certificazione, servizio di pre e post orario, trasporto alunni, centri diurni estivi ricreativi per gli alunni della scuola Primaria e dell’Infanzia), gli stessi sono stati oggetto di regolare svolgimento, così come da contratto in essere con l’attuale Gestore del servizio (società cooperativa sociale Il Melograno), affidato con determinazione n. 700 del 01/08/2022. Nello specifico, nel corso dell’anno 2025, i servizi sono stati organizzati come di seguito rappresentato:

- quanto all’ assistenza educativa specialistica a favore degli alunni con disabilità, muniti di certificazione, è stato mantenuto e garantito  il numero di ore di assistenza per l’anno scolastico 2024/2025, a fronte di un aumento del numero di studenti aventi diritto, intervenuto già nel corso biennio precedente. Il numero complessivo di alunni con disabilità, per la scuola dell’obbligo è stato pari a 116, mentre per le scuole superiori è stato pari a 42;

- quanto al servizio di pre e post orario per gli alunni della scuola Primaria e dell’Infanzia, con Determinazione n. 362 del 29/04/2025, è stata approvata la nota informativa relativa al servizio per l’a. s. 2025/2026, con la precisazione che, proprio a partire dall’anno scolastico 2025/2026, anche il servizio di pre scuola presso le scuole dell’infanzia, sarà a gestione comunale. La richiesta d’iscrizione al servizio potrà essere presentata dal 27 Maggio 2025 al 1 Agosto 2025; le iscrizioni al servizio verranno successivamente riaperte il 23 Settembre 2025 e verranno accolte le richieste in base ai posti disponibili nei diversi plessi scolastici.  Il servizio di pre scuola primaria e infanzia sarà attivo, salvo diverse indicazioni, a partire dal primo lunedì successivo all’inizio dell’anno scolastico. Il servizio di post scuola primaria ed infanzia sarà avviato solo nelle classi nelle quali sarà attivo il tempo pieno e così come sarà comunicato al Comune, dalle competenti Direzioni Scolastiche.

- quanto ai centri ricreativi diurni comunali, per gli alunni della scuola Primaria e dell’Infanzia, il bando per le iscrizioni è stato aperto dal 01/04/2025 al 30/04/2025, con una successiva ed ulteriore riapertura straordinaria dal 13/05/2025 al 24/05/2025. L’iscrizione al centro estivo è stata consentita ai bambini residenti nel Comune di Buccinasco e a quelli frequentanti le scuole del territorio comunale. Per il terzo anno consecutivo, stante il numero inaspettato di richieste di iscrizione ai Centri Ricreativi Diurni Estivi per i ragazzi della Scuola Primaria, al fine di dare un concreto sostegno ed una puntuale risposta alle necessità delle numerosissime famiglie, si è garantita l’apertura di una ulteriore struttura per l’accoglimento di tutti i ragazzi della Scuola Primaria, con azzeramento di tutte le liste d’attesa e garantendo il posto a tutti i richiedenti;

- Il numero di richieste di trasporto alunni (frazioni Gudo Gambaredo e Buccinasco Castello) è stato pari a 8.

- Con determinazione n. 236 del 14/03/2025, si è infine indetta procedura aperta per l’affidamento dei servizi parascolastici per le prossime tre annualità scolastiche 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028; con determinazione n. 536 del 30/06/2025, si è disposta l’aggiudicazione del servizio, per le prossime tre annualità scolastiche 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028, a favore della Soc. Coop. Il Melograno.

In riferimento al servizio asili nido comunali, lo stesso è stato erogato nelle tre strutture comunali gestite mediante contratto di appalto per la durata di quattro anni; il contratto con l’attuale Gestore del servizio scadrà con la conclusione della corrente annualità educativa e, pertanto, con determinazione n. 451 del 04/06/2025 è stata indetta procedura aperta per l’affidamento della gestione degli asili nido comunali, per le annualità educative 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028, 2028/2029; l’espletamento delle operazioni di procedura, finalizzate al nuovo affidamento del servizio, è attualmente in corso.

Quanto al servizio di ristorazione scolastica lo stesso è oggetto di regolare svolgimento, così come da contratto in essere, rep.n. 3908/2023 con l’attuale Gestore del servizio (società Dusmann), con scadenza 31/08/2026.

Quanto infine alle borse di studio per gli studenti meritevoli, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 31/01/2025, sono state emanate le linee di indirizzo al fine di procedere, mediante la pubblicazione di un bando di concorso, all’assegnazione di borse di studio 2025, rivolte agli studenti meritevoli frequentanti le scuole secondarie di primo grado, il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione e l’Università, per i risultati conseguiti nell’anno scolastico/accademico 2023/2024. Con Determinazione del Responsabile del Settore Istruzione n. 202 del 04/03/2025, è stata disposta l’approvazione e la pubblicazione del suddetto bando di concorso e della relativa modulistica, comprensiva dell’informativa sul trattamento dei dati personali, sul sito istituzionale. Alla scadenza ultima stabilita nel bando per la presentazione delle domande, sono pervenute n. 34 istanze di partecipazione: l’assegnazione delle suddette borse di studio è stata disposta con determinazione n. 517 del 25/06/2025.

SERVIZIO CULTURA

La programmazione culturale è stata eseguita e sono state realizzate diverse manifestazioni culturali e istituzionali in collaborazione con le associazioni del territorio, gli istituti scolastici e le realtà ecclesiali.

Si sono conclusi tra l’inverno e la primavera la rassegna teatrale, la rassegna musicale, la rassegna per i piccoli, il cineforum invernale.

Nel quadro della offerta culturale musicale l’Amministrazione ha rinnovato, anche per il 2025, l’adesione alla Festa europea della musica, che si è svolta il 21 giugno 2025.

Nell’ambito della offerta culturale e per le politiche giovanili, per il secondo anno consecutivo, in data 28 giugno 2025, è stato organizzato un grande evento musicale e artistico “No Limit Jam”, dedicato a giovani e giovanissimi, sostenendo le loro proposte e i percorsi artistici e musicali a cui hanno lavorato durante l’anno.

Si è svolta, nel periodo 02-09 Giugno 2025, la seconda edizione della Festa dello Sport, che ha visto il coinvolgimento attivo di più di 20 associazioni territoriali; si è rilevata una maggior partecipazione, sia della cittadinanza, sia delle Scuole, nonché di soggetti terzi che si sono candidati a sponsorizzare la manifestazione.

In collaborazione con le associazioni del territorio, nelle strutture comunali sono stati promossi anche corsi per il tempo libero (informatica, taglio e cucito, pittura a olio, incontri letterari e altro), e corsi di ginnastica posturale e ballo rivolti soprattutto alla popolazione anziana.

Per quanto riguarda il mondo associativo, in attuazione del principio di sussidiarietà, è stata riproposta la coprogettazione di iniziative in collaborazione con l'Amministrazione comunale ed è stato offerto il supporto organizzativo per le manifestazioni proposte e organizzate dalle numerose associazioni del territorio.

Si è conclusa, nel corso della primavera, la formazione specifica del personale dipendente che porterà, prima della conclusione dell’anno 2025, all’adozione del Regolamento comunale sul Terzo Settore.

Con determinazione n. 102 del 31/01/2025 è stata disposta l’aggiudicazione del servizio di gestione della Biblioteca comunale di Buccinasco, per il periodo 01/04/2025-31/03/2028 più eventuale rinnovo triennale.

E’ stata infine indetta con determinazione n. 535 del 30/06/2025,, la procedura a evidenza pubblica attraverso la quale verrà affidata in concessione, la gestione della Scuola Civica di Musica di Buccinasco “Alda Merini” per cinque annualità didattiche.

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Nell’arco di questi mesi, oltre ad assicurare lo svolgimento delle funzioni proprie del settore, è stata
effettuata una nuova suddivisione delle aree di intervento sociale, a fronte dell’inserimento
dell’Assistente Sociale Silvia Bona, a copertura del posto vacante a seguito di mobilità.
Su mandato politico, si sta procedendo con la raccolta dei dati utili a leggere i bisogni portati dai
cittadini nelle diverse aree di intervento (famiglie, giovani, anziani, disabili) finalizzata alla
valutazione di nuove progettualità, anche in sinergia con il territorio, con lo scopo di offrire servizi
rispondenti alle loro esigenze. Si è data continuità agli interventi finalizzati all’inclusione sociale di
soggetti fragili, normalmente esposti ai margini all’interno del tessuto sociale cittadino, attraverso
colloqui individuali e di gruppo per supportare gli stessi nell’acquisizione di maggiore
consapevolezza delle loro fatiche e per accrescere la loro autodeterminazione.
In particolare, in sinergia con ATS, presso il Quartiere Terradeo sono stati realizzati percorsi
personalizzati in favore di 5 preadolescenti in condizione di disagio e delle loro famiglie, finanziati
da Regione nell’ambito della misura “#up - percorsi per crescere alla grande” – DGR XI/7503 del
15 dicembre 2022 e ss.mm.ii. Il focus è quello di rinforzare le competenze genitoriali e fornire
supporto educativo e didattico ai figli, anche attraverso la presa in carico per percorsi di ricerca
attiva e inserimento lavorativo.
Nell’ambito delle politiche di inclusione sociale, è stato anche monitorato il “Progetto Cuciamo
Legami”, in scadenza il 23 luglio p.v. e realizzato nel bene confiscato di Via Bramante. Hanno
partecipato alle diverse attività laboratoriali, loro destinate per promuovere la socialità e
l’arricchimento reciproco, complessivamente n. 35 donne, per un totale di n. 8 corsi attivati.
Per quanto riguarda “Casa Teresa”, sita al piano primo del bene confiscato di via Tobagi, da
novembre 2024, l’alloggio concesso all’Ambito Territoriale del Corsichese per la gestione del
“Pronto intervento sociale”, è stato occupato da un nucleo familiare in emergenza abitativa, inserito
dal Comune di Corsico con la previsione di ospitalità massima stabilita dal progetto in 72 ore. A
fronte dell’opposizione del nucleo al rilascio dell’appartamento, l’Ufficio di piano e il gestore del
servizio hanno inviato agli occupanti lettere di intimazione di sloggio, mai ottemperate. A seguito di
ciò, stante il danno procurato al Comune di Buccinasco, l’Ente non ha rinnovato la concessione a
favore dell’Ambito e darà mandato ad un legale di avviare le procedure per il rilascio dell’alloggio.
Nello spazio Memo, posto al piano terra di via Tobagi e concesso in uso all’associazionismo locale,
si sono articolate diverse opportunità, monitorate dal Settore:
 l’Associazione Insieme Aps ha organizzato interventi socio educativi e attività laboratoriali ludico
ricreative a favore di persone disabili, con lo scopo di potenziare le loro abilità e valorizzare
l’acquisizione di competenze relazionali, sociali e di autonomia. Le suddette attività sono state
avviate nel mese di marzo con la partecipazione di n. 14 iscritti;
 l’Associazione Auser attivamente Aps ha portato a termine il progetto di auto-mutuo-aiuto (ama),
denominato “DILLO!” e rivolto alla popolazione che presenta indici di fragilità su dipendenze,
salute e stili di vita, isolamento sociale e gestione famigliare.
Nel periodo di riferimento sono stati realizzati n. 16 incontri, con la partecipazione di un gruppo di
genitori ai quali è stato offerto uno spazio sicuro e accogliente dove condividere esperienze,
difficoltà e riflessioni legate alla genitorialità.
È stata data continuità con le precedenti annualità, a supporto delle famiglie, realizzando il servizio
“Vacanze con noi” e raggiungendo il numero massimo di iscrizioni.
Si sono tenuti, altresì, alcuni incontri con il Presidente e la Direttrice di Asb per un confronto circa
il servizio infermieristico e la gestione degli spazi comunali nelle disponibilità dell’Azienda
speciale, in utilizzo ai MMG e pediatri.
Nell’esecuzione del contratto di convenzione con la Cooperativa “La Cordata”, sono stati seguiti i
nuclei inseriti nel progetto di housing sociale comunale, fornendo loro anche gli strumenti di
educazione finanziaria propedeutici all’acquisizione di autonomie economiche necessarie per
reperire un alloggio adeguato alle loro possibilità.

Per quanto concerne la Leva Civica Regionale e Servizio Civile Nazionale, ad oggi, non è ancora
stato pubblicato il bando per la prossima annualità. Sarà cura dell’ufficio seguire la procedura a
seguito della pubblicazione di ANCI.
Nell’ambito del progetto “Giovani Neet: Occupiamoci!” per il raggiungimento dell’obiettivo che si
è posto l’Amministrazione di portare i giovani ad una CONDIZIONE ATTIVA, è stata chiesta una
proroga della scadenza delle attività progettuali e, nei primi mesi dell’anno, sono stati portati a
compimento, con profitto, i tirocini di inclusione/formativi avviati a fine 2024. L’Ente ha
provveduto a rendicontare le attività svolte fino al 28 febbraio 2025, secondo la tempistica indicata
da Anci e facendosi carico delle spese ad esse connesse per il periodo residuale dei singoli tirocini.
Il progetto ha ottenuto un co-finanziamento nazionale pari ad € 72.240,33.
Nell’ambito della vigente concessione di una porzione di Cascina Fagnana per la gestione del CDD
e del servizio Grandangolo, monitorata attraverso incontri di rete, grazie ad attività di fundraising
e/o partecipazione a bandi di finanziamento, sono state riattivate le progettualità di inclusione:
laboratori artistici, laboratori dei “mestieri” e attività di socializzazione, finanziate anche con risorse
reperite dal concessionario, Spazio Aperto Servizi. Durante il primo semestre dell’anno hanno
partecipato alle attività, con continuità e apprezzamento, 5 persone con disabilità. Il servizio sociale
sta conducendo colloqui con nuove famiglie per individuare altre persone che potrebbero
beneficiare dell’offerta proposta.
Sono stati, altresì, realizzati incontri finalizzati a promuovere e mettere in campo nuove prassi in
grado di accompagnare e sostenere la comunità locale verso lo sviluppo di processi di inclusione
delle persone con disabilità e per la realizzazione di idee progettuali che possono emergere dal
confronto con i vari attori del territorio.
Inoltre, é stata calendarizzata la vigilanza presso l’unità d’offerta sociale sperimentale denominata
“Seconda Navigazione", che prevede un percorso di educazione e di apprendimento
complementare, integrato o successivo, al percorso scolastico obbligatorio per ragazzi con
disabilità.
Per quanto concerne le Politiche del Lavoro, durante il primo semestre, è continuata la
collaborazione con AFOL Metropolitana per la gestione del servizio Sportello Lavoro, rivolto ai
cittadini e cittadine in cerca di occupazione e alle imprese alla ricerca di personale.
Inoltre, il Servizio Sociale comunale partecipa annualmente al progetto "Azioni di Rete disabilità
Network Corsico", il cui ente capofila per il nostro territorio è il Centro per l'Impiego di Corsico,
segnalando i potenziali beneficiari e partecipando alla cabina di regia del progetto e agli incontri di
monitoraggio. Il progetto, è finalizzato a favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa dei
cittadini e delle cittadine con disabilità, attraverso servizi di accompagnamento e tutoraggio delle
persone prese in carico, sia durante il percorso di inserimento che successivamente all’inserimento
lavorativo.
Nel periodo di riferimento sono stati inviati e presi in carico 6 cittadini residenti a Buccinasco, di
cui 3 inviati direttamente dal Servizio Sociale e 3 inviati dal Cps di Corsico, in accordo col
Servizio.
In riferimento al Servizio di Ambito, denominato SAIOL, finalizzato alla costruzione di percorsi di
orientamento, formazione e inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e/o in condizione di
disabilità residenti nei Comuni dell’Ambito, l’obiettivo del semestre è stato quello di favorire la
collaborazione tra la Cooperativa A&I, affidataria del servizio ed i servizi specialistici SerD e CPS,
per condividere le modalità di segnalazione definite con i servizi sociali comunali. Tale servizio è
gratuito per l’utenza, che vi accede su invio del servizio sociale. Nel periodo di riferimento sono
state segnalate 7 persone svantaggiate.
E’ stata garantita la partecipazione agli incontri della rete Antiviolenza, cofinanziata da Regione
Lombardia nell’ambito del progetto “La R.O.S.A. dei Venti”, che garantisce servizi di aiuto
gratuito, dedicati alle donne che vivono situazioni di disagio psicologico, o che si sentano in
pericolo in quanto vittime di violenza.

Prosegue l’attività inerente al Protocollo di intesa per l’Istituzione di una rete per il sostegno delle
donne vittime di maltrattamento, violenza domestica e sessuale negli Ambiti Visconteo e
Corsichese.
Il servizio ha, inoltre, partecipato all’Assemblea Plenaria del 15 aprile scorso di “Rete Nazionale
delle Pubbliche Amministrazioni anti discriminazioni per orientamento sessuale e identità di
genere” e all’Assemblea del 17 maggio dove sono stati denunciati, tra gli altri, i continui ostacoli
alla registrazione dei figli delle coppie omogenitoriali, le difficoltà che i dirigenti scolastici
incontrano nell’applicazione del registro delle carriere alias e la crescente preoccupazione per
l’introduzione del reato universale di gestazione per altri.
Durante il periodo di riferimento, si è provveduto all’aggiornamento periodico dell’elenco
permanente degli psicologi che hanno aderito all’iniziativa di prevenzione del disagio psicologico
rivolto ai cittadini che si trovano in situazioni di particolare fragilità e che necessitano di una
consulenza o un sostegno psicologico.
Inoltre, sabato 17 maggio, ASST Rhodense, in collaborazione con il Comune di Buccinasco, ha
organizzato l’iniziativa “Giornata della prevenzione in piazza”. L’obiettivo della giornata è stato
quello di incontrare i cittadini, informarli e sensibilizzarli sul tema della prevenzione, con spazi
dedicati a chi ha a cuore la propria salute, occasioni di incontro e di ascolto pensate anche per far
conoscere i servizi socio-sanitari erogati dall’ASST, di cui i cittadini possono usufruire.
Durante l’iniziativa i partecipanti hanno avuto la possibilità di accedere ad alcuni servizi gratuiti
quali: la rilevazione del peso corporeo, la misurazione della pressione arteriosa ed il monitoraggio
della saturimetria. I professionisti dell’ASST Rhodense hanno avuto modo di parlare di: percorso
nascita, alimentazione, attività fisica, dipendenze, prevenzione rischio cadute e corretto uso dei
farmaci; mentre gli operatori presenti nelle Case di Comunità, hanno illustrato i servizi offerti nelle
strutture territoriali ed hanno spiegato le varie modalità di accesso per la presa in carico del bisogno
di salute.
Nel mese di maggio, anche l’Associazione Welfarecare Aps ha realizzato un’iniziativa volta a
sensibilizzare la cittadinanza verso comportamenti che favoriscano la diagnosi precoce di malattie
talvolta silenti, con l’impiego di una clinica mobile di ultima generazione, capace di erogare esami
diagnostici, mammografia – ecografia mammaria, totalmente gratuiti, a favore di donne in età
compresa tra i 35 e 45 anni.
Inoltre, é stata prorogata al 30 settembre p.v. la scadenza della concessione degli spazi alla
Fondazione “Fare Famiglia”, per consentire le attività di sportello e la gestione dei gruppi di
cittadini in momenti di fatiche personale legate alla cura dei propri cari.
Per quanto riguarda le Politiche Abitative, Regione Lombardia nei mesi scorsi ha deliberato alcune
modifiche alla Legge 16/2016 e al R.R. n. 4/2017, con conseguente posticipo della indizione
dell’avviso pubblico di Ambito per l’assegnazione di alloggi dei Servizi abitativi pubblici e sociali.
Sono in atto interlocuzioni con Regione Lombardia per il trasferimento del vincolo di destinazione
di servizi abitativi Pubblici dagli alloggi di Gudo Gambarendo a tre mini alloggi dello stabile di via
Lomellina, 10/2.
In merito alle risorse regionali residue destinate alla morosità incolpevole, sono state utilizzate ai
sensi della normativa regionale in materia, per implementare le risorse comunali relative alla misura
denominata “Contributo straordinario sostegno affitto”.
L’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito ha approvato le Linee Guida e lo schema di
Avviso pubblico di coprogettazione per la gestione dell'Agenzia dell'Abitare di Ambito.
Riguardo alle Politiche per gli Anziani, nel mese di aprile u.s., è stata indetta la procedura per
l’individuazione di un soggetto a cui concedere, in uso gratuito, la sala polifunzionale del Centro
Culturale Robarello, per la realizzazione di corsi di attività motoria rivolti agli anziani residenti.
Con determinazione del 18 giugno è stato concessa il summenzionato spazio all’associazione New
Evergreen ASD, con sede legale a Buccinasco.

Infine, nel mese di giugno, la cooperativa KCS Caregiver, aggiudicataria del servizio di gestione del
Centro Diurno Integrato di via Lomellina, ha realizzato 2 iniziative di socializzazione aperte anche
agli anziani residenti nello stabile. Più precisamente: il 14 giugno è stata organizzata una pizzata
serale (con autorizzazione di apertura straordinaria del Centro oltre le 16) e il 18 giugno, nel cortile
del CDI, è stata realizzata la festa di chiusura del laboratorio intergenerazionale, con i bambini della

Scuola materna di Robbiolo.

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Come di consueto, anche nel 2025 tutto il processo di programmazione e rendicontazione si è svolto entro i termini ordinari: il Bilancio di Previsione e il Piano Esecutivo di Gestione, sono stati approvati rispettivamente a dicembre 2024 e gennaio 2025, così come il Piano della Perfomance,  adottato come allegato del PIAO. Inoltre, il Rendiconto della gestione è stato approvato anch’esso entro il termine ordinario del 30 aprile. Tutto ciò va evidenziato in quanto sono pochissimi i comuni che hanno rispettato tutte queste scadenze; in questi casi, peraltro, il Governo ha disposto delle proroghe di cui il nostro comune non ha usufruito.  In occasione del rendiconto, poi, è stato anche predisposto il report del Controllo di Gestione/Relazione sulla Performance relativo al 2024, aggiornando tali documenti con le indicazioni del Nucleo di Valutazione.

Particolare cura sarà posta nel rispettare le scadenze ordinarie anche per la restante parte dell’anno.

Venendo agli aspetti più squisitamente finanziari, finora sono state approvate o proposte, considerando anche quella in discussione in questo consiglio, due variazioni di bilancio. Inoltre, non sono stati registrati fenomeni che possano indurre preoccupazioni per il normale andamento degli equilibri finanziari, come testimoniato peraltro dall’apposita delibera.

Si è invece registrata nei mesi primaverili una certa sofferenza di cassa, dovuta al ritardo nei pagamenti dei finanziamenti PNRR, a fronte di spese già effettuate dal Comune. Si tratta di un problema comune a tutti gli enti beneficiari del PNRR, già sollevato dall’ANCI.

Per quanto riguarda l’attività del servizio tributi, l’ufficio sta effettuando le consuete verifiche sulle posizioni concernenti l’Imposta Municipale Unica e la Tassa sui Rifiuti degli anni precedenti, per poi emettere i relativi avvisi di accertamento. Lo scorso anno, tale attività ha consentito il recupero di quasi 1 milione di euro, mentre quest’anno siamo già oltre la metà di questo importo. Sono stati poi regolarmente emessi i bollettini TARI 2025, con le tariffe aggiornate in seguito alla delibera del Consiglio Comunale e applicando la nuova componente perequativa di carattere sociale deliberata da ARERA.

Il Servizio Economato ha svolto le procedure di gara per l’acquisto dei beni richiesti dai vari settori, e ha ottenuto il rinnovo fino a marzo 2029 dell’omologazione LND del campo sportivo di Via Manzoni.

Infine, il Servizio Patrimonio e Finanziamenti ha espletato le procedure di gara per l’alienazione dell’area di Via Vivaldi, oltre a predisporre insieme al tecnico incaricato le perizie di stima degli immobili comunali di Via Resistenza e Via Marconi. Inoltre, sono stati portati a termine le assegnazioni di diversi immobili comunali, tra i quali l’area pic-nic di Via Garibaldi, la sede della Croce Rossa in Via F.lli Rosselli e l’immobile confiscato in Via Bramante, previa sistemazione della documentazione tecnica. Per quanto riguarda i finanziamenti, sono stati individuati alcuni bandi di interesse, per i quali la domanda del comune è già stata presentata o verrà presentata prossimamente.

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

In riferimento al documento programmatorio (DUP) per l’anno 2025 approvato con deliberazione di C.C. 50/2024 al fine di valutare lo stato attuativo dei programmi prefissati dall’amministrazione comunale, è prevista a metà anno una valutazione sullo stato di consistenza di quanto preventivato.

Alla luce di quanto previsto ad inizio anno, è doveroso evidenziare che lo stato attuativo dei programmi è subordinato alle disponibilità economiche messa a disposizione, oltre ad una serie di programmi che vengono aggiunti durante l’annualità non preventivati. Sulla scorta di quanto premesso di seguito si riporta lo stato di consistenza dei programmi da attuarsi previsti nel 2025.

Servizio manutenzioni

Il servizio, gestisce, programma e mantiene in efficienza il patrimonio comunale, nel corso del 2025 erano previste le seguenti attività:

- affidamento interventi di manutenzione straordinaria ed ordinaria idrico-sanitario, termico e terzo responsabile, project finanting

considerata nella redazione di una preliminare valutazione sullo stato di consistenza degli impianti termici a servizio dei plessi scolastici.

Tale valutazione preliminare è propedeutica all’avvio di una indagine di mercato volta all’indizione di una procedura di gara per l’affidamento con la formula del project finanting.

Considerata la complessità dell’attività d’indagine, ed avviare un appalto che non sia solamente una di gestione/conduzione e manutenzione, ma che comporti investimento per meglio efficientare gli immobili comunali.

Alla luce di ciò, il servizio si è avvalso anche di un supporto tecnico con l’intento di definire le stime preliminari, volte ad individuare gli eventuali interventi migliorativi dei plessi oggetto di gestione. Ad oggi sia la valutazione interna sullo stato di consistenza degli immobili che l’attività di valutazione sugli interventi da effettuare per rendere le strutture migliori dal punto di vista del confort, si sono concluse, è in fase di redazione la relazione finale da portare in approvazione come atto di indirizzo dell’organo collegiale.

- affidamento accordo quadro pluriennale interventi di manutenzione e pronto intervento lavori di tipo elettrico (POP. 42)

dato atto che era in scadenza il precedente appalto, sono stati redatti gli atti propedeutici per dare avvio all’appalto pluriennale, si tratta di procedere all’espletamento della procedura di gara.

- affidamento accordo quadro pluriennale interventi di manutenzione straordinaria ed ordinaria segnaletica orizzontale/verticale e segnaletica luminosa (POP. 48)

dato atto che era in scadenza il precedente appalto, sono stati redatti gli atti propedeutici per dare avvio all’appalto pluriennale, si tratta di procedere all’espletamento della procedura di gara.

- affidamento pluriennale servizio di spurghi

considerata la scadenza del servizio, si è dato avvio alla procedura selettiva per reperire un nuovo soggetto. Ad oggi è stata espletata la procedura ed è stato affidato il servizio.

- interventi di manutenzione straordinaria relativi ai lavori di impermeabilizzazione dei manti di copertura plessi pubblici

a fronte di una variazione degli obbiettivi ed in relazione alle disponibilità economiche, che hanno comportato una differenziata strategia, l’indicatore è stato sospeso.

- opere di manutenzione ordinaria relative alle tinteggiature degli immobili comunali

a fronte di una variazione degli obbiettivi ed in relazione alle disponibilità economiche, che hanno comportato una differenziata strategia, l’indicatore è stato sospeso.

- affidamento dei lavori di realizzazione nuova rete di distribuzione impianto termico scuola primaria di Robbiolo comprensivo della ristrutturazione degli spogliatoi esistenti e della pavimentazione dell’annessa palestra (POP. 50)

in considerazione di una serie di problematiche accorse all’impianto di riscaldamento a servizio del plesso scolastico di A. Moro (Robbiolo), al fine di una definitiva risoluzione delle criticità, è stato affidato un incarico per la redazione del progetto esecutivo; ad oggi il progetto è stato approvato, ed è in fase di espletamento la procedura di affidamento per dare attuazione ai lavori.

Servizio lavori pubblici

Il servizio, provvede all’attuazione degli interventi rientranti nello strumento di programmazione e pianificazione delle opere pubbliche nonché la pianificazione degli sviluppi progettuali per i futuri interventi. Nel corso del 2025 erano previste le seguenti attività:

- avvio studio di progettazione riassetto urbano della via Lomellina

nell’ottica di una riqualificazione organica dell’asse viario denominato via Lomellina. Considerato che l’ambito oggetto di intervento risulta essere un’arteria stradale di notevole importanza percorso giornalmente da un traffico veicolare di notevole entità, si è dato corso allo sviluppo progettuale che prevedesse, il rifacimento del manto stradale ma anche la creazione di una pista ciclopedonale protetta che parta dalla rotatoria “la chiesetta” fino al confine con il comuni Assago.

Ad oggi lo sviluppo progettuale risulta in fase di sviluppo, dove la parte relativa il rifacimento del manto della sede viaria è redatto internamente agli uffici, per quanto riguarda la parte relativa alla creazione della nuova pista ciclabile protetta è stato dato un incarico ad un professionista esterno, in quanto necessita avere contezza anche in relazione alla salvaguardia delle prospicienti alberature.

- interventi di manutenzioni delle sedi stradali ed i camminamenti pedonali (POP. 44)

il progetto esecutivo è stato redatto internamente agli ufficio ed approvato. E’ stata espletata la procedura di gara aperta sotto soglia comunitaria con scelta mediante l’offerta al minor prezzo con l’applicazione dell’inversione procedimentale, ad oggi i lavori sono stati affidati è in fase di programmazione per l’avvio.

- avvio degli interventi di ristrutturazione della copertura biblioteca comunale e cascina Fagnana nonché ripristino delle facciata, al fine di garantire in perfetta efficienza il patrimonio comunale

a fronte di una variazione degli obbiettivi ed in relazione alle disponibilità economiche, che hanno comportato una differenziata strategia, l’indicatore è stato sospeso.

- di priorità elevata avvio interventi di realizzazione del nuovo centro cottura di via Indipendenza

a fronte di una variazione degli obbiettivi ed in relazione alle disponibilità economiche, che hanno comportato una differenziata strategia, l’indicatore è stato sospeso.

- avvio interventi di sistemazione copertura della palestra di Via Tiziano e manutenzione interna

a fronte di una variazione degli obbiettivi ed in relazione alle disponibilità economiche, che hanno comportato una differenziata strategia, l’indicatore è stato sospeso.

- affidamento progettazione lavori adeguamento statico centro natatorio Corpo A

a seguito della valutazione statica del Corpo A della piscina comunale, la quale è risultano non idonea staticamente, si è dato corso alla redazione dello sviluppo progettuale mediante l’affidamento ad un professionista esterno. Ad oggi la progettazione è in fase di esecuzione una volta depositato e validato il progetto dovrà essere approvato.

- affidamento ed avvio interventi di adeguamento di alcuni plessi scolastici alla vigente normativa in materia di prevenzione incendi a seguito della valutazione progetto depilata c/o il comando VV.FF. (POP. 32)

nell’ambito di adeguamento delle strutture comunali, è stato redatto il progetto esecutivo ed approvato volto all’ottenimento della SCIA antincendio per il plesso scolastico asilo nido “La Perla”.

Lo sviluppo progettuale è stato redatto ed approvato, come l’espletamento procedure per l’affidamento dei lavori; ad oggi gli interventi sono stati affidati ed in fase di avvio.

- proseguo dell'aggiornamento della certificazioni prevenzioni incendi sugli edifici pubblici e valutazione vulnerabilità sismica

a fronte di una variazione degli obbiettivi ed in relazione alle disponibilità economiche, che hanno comportato una differenziata strategia, l’indicatore è stato sospeso.

- avvio interventi di ristrutturazione locali di via Marsala 9 (POP. 51)

a fronte dell’indirizzo dell’amministrazione comunale la quale al fine di garantire maggiori spazio alle associazioni ha dato mandato di proceder alla ristrutturazione dei locali di via Marsala.

Sulla scorta di tale direttiva, è stato redatto un progetto internamente, il quale è stato approvato. Ad oggi i lavori risultano essere stati affidati ed in corso di esecuzione.

- avvio sviluppo progettazione di fattibilità tecnico economica interventi di ristrutturazione caserma dei carabinieri di via Lario

considerato che la realizzazione della nuova caserma dei Carabinieri da realizzarsi c/o l’are comunale di via Vivaldi è stata accantonata, l’indirizzo dell’amministrazione comunale è quella di proceder alla ristrutturazione con una migliore ridistribuzione dei locali presenti nell’attuale sede del comando dei Carabinieri ubicata in via Roma.

Ad oggi è stato effettuato un sopralluogo volto a stabilire gli eventuali interventi da farsi, a seguito del sopralluogo è stata redatta la bozza del progetto di fattibilità tecnico economica, inviata al comando provinciale per il loro benestare di competenza.

- avvio interventi di sistemazione area esterna nuova Tensostruttura (POP .52)

nell’ottica di garantire una maggiore fruibilità ed implementazione delle attività ginniche, si è previsto di procedere ad una riqualificazione dello spazio esterno in fregio alla nuova tensostruttura.

Ad oggi il progetto esecutivo redatto internamento è stato approvato, ed è stata espletata la procedura di gara, si è in attesa della conclusione dei doveroso controlli per procedere all’affidamento definitivo.

- avvio intervento piano di indagine cimitero comunale “campi 1 e 2”

in base all’area posta sotto sequestro da parte della Procura, ad oggi è stato dato un incarico ad uno studio professionale con competenze archeologiche/antropologiche, nonché è stato redatto un piano d’indagine con l’intento di accoglimento delle osservazioni poste dal LABANOF, sia il piano di indagine/dettaglio che l’incarico all’archeologo/antropologo sono stati depositati in procura per tramite del legale nominato dall’ente comunale, ad oggi si è in attesa di un riscontro da parte della Procura.

SETTORE AMBIENTE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

Servizio Politiche Ambientali:

Gestione rifiuti

Con determinazione n. 370 del 30/04/2025 è stato affidato per il quinquennio 2025-2030, in esito ad espletamento di procedura di aperta, aggiudicata ai sensi del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il “Servizio esteso di gestione della Piattaforma ecologica comunale” è stato affidato a SPAZIO APERTO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, avente sede a Milano in via Gorki n. 5 – 20146.

Con determinazione n. 317 del 11/04/2025 è stata indetta una procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i., da esperirsi tramite piattaforma Sintel secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 108 comma 3 del succitato Decreto Legislativo, per l’affidamento dei “Servizi di igiene urbana -  anni 8”;

Manutenzione del verde

Nei mesi di gennaio e febbraio hanno trovato completamento le attività inerenti gli interventi di potatura ed abbattimento previsti per la stagione 2023/2024 come previsto da Capitolato Speciale del Lotto 4: Esemplari arborei nonché i progetti di manutenzione straordinaria delle aree forestali ed ecotonali e di via Scarlatti, previsti dal Lotto 3.

Congiuntamente all’esecuzione dell’interventi di manutenzione si è proceduto all’esecuzione delle valutazioni strumentali, prove di trazione degli esemplari arborei presenti in parchi e giardini, come da programma definito nel censimento.

Arredo urbano e Riqualificazione di parchi e giardini pubblici

Con delibera n. 59 del 11/04/2025 la Giunta comunale ha approvato il Progetto Fattibilità Tecnico-Economica per l’intervento di riqualificazione della Piazza Santa Maria Assunta, redatto dal Settore Ambiente.

Nel mese di maggio si sono conclusi i lavori inerenti la realizzazione di un’area multisport inclusiva presso la scuola primaria di via Mascherpa, affidati con determinazione 1077 del 20/12/2024 all’operatore ITALIAN GARDEN SRL, via E. Curiel n. 31 cap. 52010 Bibbiena (AR), P.Iva 01503250514 , a un costo complessivo di € 89.531,28  comprensivo di oneri della sicurezza di € 89.531,28, oltre Iva

Il 25/05/2025 è stata inaugurata la nuova area esterna del Centro Civico Marzabotto in estio all’intervento di riqualificazione.

A fine maggio 2025 si sono conclusi le attività inerenti fornitura e messa in opera di giochi c/o il parco del CCM di via Marzabotto, affidati KOMPAN ITALIA SRL con sede in Via S. Raffaele n.1 cap 20121 (MI) con Cod. Fiscale e P.IVA n. 06792050962, per un importo di lavori complessivo pari a € 128.403,00 al netto di IVA 22%;

A giungo 2025 ha trovato compimento l’intervento di ripristino e riqualificazione della fontana, con relativo gioco d’acqua e impianti di illuminazione, presente presso la rotatoria di via Costituzione/Alpini, affidato alla ACQUANATURA S.R.L., con sede a con sede in Via Elena Casati, 8 22100 Como (CO), P.Iva 03376820134 per un importo opere di € € 36.075,40 oltre Iva;

Nei primi mesi del 2025 sono proseguiti gli eventi legati alla rassegna “un’Ecologica (R)esistenza a Buccinasco”. Volta a sollecitare la cittadinanza (di Buccinasco e non) al corretto vivere del patrimonio ambientale della terra. l’iniziativa che si pone come obiettivo la diffusione di una cultura, volta alla protezione dell’ambiente e una cultura del “Resistere” contro tutti i comportamenti che minano la salute del territorio, ha ospitato:

- la presentazione del libro “M. L’ORA DEL DESTINO” di Antonio Scurati;

- il progetto fotografico “I MURI DEL SILENZIO”, dell’artista Mjriam Bon, con cui si è inteso rappresentare i muri di chi non vede o chi fa finta di non vedere (perché a paura, perché mostra disinteresse, perché si vergogna) la violenza attraverso volti che colgono una delle problematiche più complesse di questi giorni: l’omertà;

- la rappresentazione teatrale “PLASTICAMARE” con cui attraverso una rilettura teatrale di un capolavoro della letteratura, qual è il “VECCHIO E IL MARE” di Ernest Hemingway è stato possibile parlare dello stato di salute dell’ambiente oggi, chiedendosi quale di quale mare e di quale pescatore avrebbe parlato oggi lo scrittore;

Servizio alle Imprese:

Con delibera n. 55 del 04/04/2025 la Giunta comunale ha patrocinato la partecipazione, in concomitanza dello “Mercato Contadino Km0” e il mercatino degli Hobbisti, del “MERCATINO DEI BAMBINI A BUCCINASCO – SCAMBIO, GIOCO, RIUSO” in collaborazione con i Comitati dei Genitori degli Istituti scolastici.

SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

In continuità con quanto previsto nel Documento Unico di Programmazione 2025/2027, con riferimento all’obiettivo di riqualificazione di tali ambiti che permetterebbe la rimozione di criticità urbanistiche e ambientali (ad esempio alla bonifica di alcune aree dismesse o alla rimozione di manufatti in amianto), la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente attraverso la Rigenerazione Urbana e il riutilizzo delle aree dismesse per ridurre il consumo di suolo, oltre all’implementazione e miglioramento delle dotazioni territoriali esistenti, il Settore Urbanistica si sta adoperando per portare avanti lo sviluppo dei progetti presentati a seguito dell’introduzione dell’art. 40-bis della L.R. n. 12/2005 (inserito con L.R. n 18/2019 e successivamente modificato con L.R. n. 11/2021) riguardanti gli immobili dismessi da oltre un anno che causano particolari criticità in tema di salute, sicurezza idraulica, problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza, inquinamento, degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale.

In particolare si è conclusa l’istruttoria del Permesso di Costruire Convenzionato relativo all’area Ex Cabel, posta nel cuore di Romano Banco, in una zona particolarmente strategica del Comune. Con Deliberazione n. 81 del 09/05/2025 la Giunta comunale ha approvato il Permesso di Costruire di cui trattasi e il relativo progetto delle opere di urbanizzazione funzionali alla trasformazione urbanistica, nonché la Convenzione Urbanistica oggetto di prossima stipula.

È stato definitivamente approvato da parte della Giunta Comunale il Piano Attuativo “via Lucania” per la realizzazione di un complesso produttivo.

Attualmente è in corso la procedura per l’approvazione del Piano Attuativo relativo all’ambito di trasformazione “AT.2 – via della Resistenza SUD” per l’edificazione di un complesso residenziale con annesso parcheggio pubblico.

Attualmente continuano i tavoli tecnici e si confida di addivenire in tempi brevi alla formale presentazione di un Piano Attuativo in variante al vigente Piano di Governo del Territorio, consistente nella riqualificazione di Via Emilia dall’area compresa tra la Chiesetta San Biagio fino all’ambito ARU.10 – via Emilia, mediante la trasformazione a destinazione residenziale e parco urbano pubblico attrezzato dell’attuale comparto esistente produttivo FO.ME.L., attraverso l’attuazione di un intervento di rigenerazione urbana che porti alla trasformazione di una delle aree centrali più determinanti per lo sviluppo urbanistico del Comune di Buccinasco.

In analogia con quanto avviato negli ultimi anni, nel 2025 si prosegue stipula degli atti di riscatto del terreno e di eliminazione dei vincoli convenzionali relativi ad immobili residenziali costruiti in edilizia convenzionata.

Si sono concluse le perizie di stima per la determinazione del valore di cessione per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà degli immobili produttivi edificati in forza dei Piani degli Insediamenti Produttivi (P.I.P.). Le suddette stime sono state approvate con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 24/03/2025.

Prosegue quindi la  campagna per la trasformazione in piena proprietà di tali immobili avviata nell’anno 2023.

Attualmente gli atti di riscatto del terreno ed eliminazione dei vincoli convenzionali inerenti gli immobili in Edilizia Convenzionata P.E.E.P. e P.I.P. stipulati nei primi 6 mesi del 2025 sono complessivamente  sono 6.

Il Servizio Edilizia Privata prosegue inoltre l’attività di controllo del territorio e repressione dell’abusivismo edilizio con i consueti sopralluoghi in collaborazione con il Settore Polizia Locale.

POLIZIA LOCALE

SICUREZZA STRADALE – Nel primo semestre del 2025 sono stati intensificati i controlli di polizia stradale, anche in relazione a specifiche esigenze della rete viaria e a particolari criticità rilevate sul territorio.

Sono inoltre ripresi i controlli con l’ausilio di telecamere “lettura targhe” (cd. varchi OCR)  per l’individuazione di veicoli privi di revisione o di copertura assicurativa.

In alcune serate il servizio è stato prolungato oltre le ore 24:00, per l’esecuzione di operazioni mirate al contrasto di condotte di guida in stato di alterazione dovuta al consumo di alcolici e stupefacenti.

Nel corso dei primi sei mesi dell’anno, sono stati inoltre adottati provvedimenti viabilistici che hanno permesso un sensibile miglioramento della circolazione stradale, specie nei pressi degli istituti scolastici cittadini in orario di ingresso e uscita degli alunni.

Nel corso del 2025 saranno messe in atto ulteriori iniziative per lo sviluppo della sicurezza stradale in ambito cittadino, anche attraverso la realizzazione di interventi di adeguamento delle infrastrutture esistenti e di controllo del traffico veicolare.

CONTROLLO DEL TERRITORIO E VIDEOSORVEGLIANZA – Come programmato, nel primo semestre dell’anno sono stati implementati ulteriori necessari adempimenti in materia di protezione dei dati personali e, al contempo, sono state analizzate le criticità del sistema di videosorveglianza, identificando carenze rispetto alla connettività del sistema e rilevando esigenze di implementazione dello stesso per garantire una copertura ottimale del territorio.

Le soluzioni individuate, saranno messe in atto a partire dai prossimi mesi.

SICUREZZA URBANA – Nel corso degli ultimi mesi appare aumentata la richiesta di sicurezza rispetto a situazioni di potenziale degrado o illegalità, dalle quali deriva una diffusa preoccupazione da parte della comunità.

La risposta a tale esigenza si è concretizzata in un rilevante aumento dei servizi di presidio e di controllo delle zone del territorio maggiormente esposte ad episodi e fenomeni di illegalità e degrado.

Nel corso dell’anno e, in particolare, dei mesi estivi, sarà garantita la costante presenza delle pattuglie di Polizia Locale con operazioni di prevenzione e repressione di condotte illecite.

PROTEZIONE CIVILE – Nei primi mesi del 2025, i volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile sono stati impegnati in attività ordinaria e straordinaria di esercitazione, oltre a dar corso a iniziative educative rivolte alla cittadinanza.

È risultata costante la partecipazione della Protezione Civile agli eventi e alle iniziative locali, con compiti di supporto e ausilio alla popolazione.